## 开发计划
一级模块 | 二级模块 | 计划内容 | 开始时间 | 截止时间 | 交付标准
基础设施与公共模块 | 数据库设计 | 设计账号表、组织树关系表、算力/VIP记录表、内容配置表（轮播/喜报/功能入口/品牌/教程/文档）、视频组与分镜头素材表、去水印任务表、二维码推广表；输出 ER 图与 DDL 脚本并完成基础数据初始化 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | ER 图、DDL 脚本提交并通过评审；数据库可正常初始化
基础设施与公共模块 | 后端项目骨架 | Spring Boot 项目初始化、统一响应封装、全局异常处理、参数校验、日志规范、Swagger 接口文档、多环境配置（dev/test/prod） | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 项目可正常启动；示例接口可访问；Swagger 文档可用
基础设施与公共模块 | 账号认证与注册 | 实现手机号+密码登录、JWT Token 签发与校验、扫码注册读取上级手机号、密码加密、登录态刷新 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 登录/注册接口通过 Postman 测试；token 校验正确
基础设施与公共模块 | 三级组织树 | 实现分公司/服务商/个人账号模型、上下级手机号绑定、层级校验、账号升级（个人→服务商→分公司）、上级手机号迁移、删除前置校验 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 层级 CRUD 接口可用；升级/迁移/删除校验逻辑通过单元测试
基础设施与公共模块 | 算力/VIP/公共工具 | 实现算力额度分配、消耗、余额校验；VIP 有效期与标识规则；文件存储服务；二维码生成与扫码埋点 | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 算力消耗逻辑正确；二维码可生成并扫描；文件上传下载可用
APP 端 | 登录/注册页 | 手机号+密码登录 UI、扫码注册自动绑定上级手机号、登录态持久化、忘记密码/退出登录入口 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | APP 可正常登录；注册流程可完成并完成上下级绑定
APP 端 | 首页 | 顶部轮播图/海报区、喜报数据栏、学习专区/信息咨询/品牌专区/其他服务功能导航、底部固定 4 项导航栏、新手文档入口 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 首页可展示后台配置数据；底部导航可正常切换；无配置时展示空占位
APP 端 | 我的 | 脱敏手机号、VIP 信息、编辑账号资料、联系客服、抖音/微信绑定解绑、切换账号、注销账号、清理缓存、检查版本、退出登录 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 我的页面可正常展示与操作；高危操作有二次确认
Web 管理后台 | 登录页 | 管理员账号登录、登录态管理、权限路由守卫 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 后台可正常登录并区分权限
Web 管理后台 | 客户管理-列表 | 账号表格、按手机号/账号名称/联系人搜索、账号类型/所属分公司/状态筛选、分页 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 客户列表可查询；分公司后台仅展示本分公司数据
Web 管理后台 | 客户管理-操作 | 新增账号（分公司/服务商/个人）、编辑、删除（含下级拦截）、升级、迁移、查看账号详情、注册二维码 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 账号 CRUD 及层级操作可用；校验规则正确拦截
APP 端 | AI 云创-素材库 | 算力统计卡片、视频组列表、搜索、长按拖拽排序、删除二次确认、新增视频素材（顶部+入口） | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 素材库可管理视频组；算力耗尽时禁用生成/下载并弹窗
APP 端 | AI 云创-视频组编辑 | 视频预览区（名称上下虚化遮罩）、保留原声开关、AI 视频分割入口、分镜头总进度、分镜头列表管理 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 可进入编辑页管理分镜头；预览可全屏播放
APP 端 | AI 云创-视频分割 | 读取相册单次最多选 10 个视频、切片时长 0.5~10s 步长 0.1、独立进度页、按上传顺序分组展示 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 可选择视频并发起分割；进度实时展示；切片结果正确
APP 端 | AI 云创-配音/音乐/生成 | 文字转语音、本地录音、本地上传背景音乐、提取原视频音频、AI 生成批量成片并消耗算力 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 配音/背景音乐可叠加；AI 生成按钮正确消耗算力并生成视频
Web 管理后台 | 首页内容管理 | 轮播图上传/替换/删除/排序、喜报数据编辑、功能入口配置、教程入口配置 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | APP 首页展示内容可后台实时配置更新
APP 端 | AI 去水印-解析 | 输入框粘贴短视频链接、解析/清空按钮、抖音/小红书等平台链接解析、进度与错误提示 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 解析接口可调用；失败时提示链接有效性
APP 端 | AI 去水印-结果与保存 | 视频/图片/文本分标签展示、去水印后视频在线预览、保存到手机本地相册 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 去水印结果可预览；保存功能可用
Web 管理后台 | 公告管理 | 公告发布、编辑、上下架、列表展示 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 公告可正常发布并在 APP/后台展示
Web 管理后台 | 教程管理 | 教学视频/图文教程上传、编辑、下架、分类管理 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 教程可上传并在 APP 学习专区查看
Web 管理后台 | 文档管理 | 新手文档、用户协议、隐私政策内容编辑与上下架 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 文档内容可后台更新并在 APP 展示
Web 管理后台 | 数据统计-概览 | 账号/算力/视频生成/二维码推广/业绩喜报维度切换、概览卡片、趋势图表、分公司数据隔离 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 统计概览可按维度展示；分公司仅可见自身数据
Web 管理后台 | 数据统计-明细 | 各维度明细表格、分页排序、账号名称跳转详情、导出 Excel/CSV | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 明细数据可查询、导出
Web 管理后台 | 会员 VIP 管理 | 配置账号 VIP 有效期、VIP 标识规则、批量调整 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | VIP 配置可生效并在 APP 展示
Web 管理后台 | 系统配置 | 版本管理、缓存策略、全局参数、二维码重置 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 系统配置可修改生效
基础设施与公共模块 | 后端接口补全 | 接口补全、权限隔离完善、SQL 优化、接口性能优化、核心业务流程串联 | 2026-08-08 | 2026-08-08 | 接口覆盖全部需求；核心接口响应正常
联调测试 | 接口联调 | APP 与后端接口全量联调、Web 与后端接口全量联调、登录态与权限贯穿验证 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 所有接口按 swagger 定义正常通信
联调测试 | 功能测试 | 按 spec/modules 各页面 README 执行功能用例、边界规则验证、异常兜底验证 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 功能用例执行完成；核心流程无阻断 bug
联调测试 | Bug 修复 | 汇总测试问题、优先级排序、修复验证 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | P0/P1 问题全部修复
联调测试 | Bug 修复 | 遗留 bug 修复、回归验证 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 全部 bug 修复关闭
联调测试 | 性能与安全 | 核心接口压测、SQL 慢查询优化、权限越界测试、敏感数据加密检查 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 核心接口满足性能基线；无高危安全漏洞
联调测试 | 回归测试 | 全量功能回归、主流程走查、测试报告输出 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 回归测试通过
部署上线 | 环境准备 | 生产服务器/数据库/缓存/对象存储准备、域名与证书、监控告警配置 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 生产环境就绪
部署上线 | 部署脚本 | 编写后端/前端/APP 打包脚本、数据库迁移脚本、配置中心切换脚本 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 一键部署脚本可用
部署上线 | 灰度部署 | 后端灰度发布、Web 后台灰度发布、APP 内测包分发 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 灰度环境运行正常
部署上线 | 全量上线 | 后端全量发布、Web 后台全量发布、APP 正式包发布 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 线上服务正常运行
部署上线 | 线上监控与修复 | 线上监控、问题收集、紧急修复 | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 线上无 P0 故障
部署上线 | 交付收尾 | 源码归档、部署文档（仅用于运维交付）、线上环境交接 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 源码与部署程序完整交付